## 管线总览
交易管线总览 — Deal Pipeline Overview
生成日期：2026年5月10日 ¦ 管线总规模：~$128B ¦ 已完成交易：3笔
交易代号 | 收购方 | 目标公司 | 交易类型 | 交易规模($B) | 对价结构 | 阶段 | 状态 | 宣布日期 | 完成日期 | 总历时(月)
Project Bridge | Broadcom (AVGO) | VMware (VMW) | Buy-side | $61B | 现金+股票 | Close | 已完成 | 2022-05-26 | 2023-11-22 | 18
Project Symphony | Synopsys (SNPS) | Ansys (ANSS) | Buy-side | $35B | 现金+股票 | Close | 已完成 | 2024-01-16 | 2025-07-17 | 18
Project Guardian | Alphabet/Google | Wiz, Inc. | Buy-side | $32B | 100%现金 | Close | 已完成 | 2025-03-18 | 2026-03-11 | 12
管线汇总
活跃交易 | 0
已完成交易 | 3
管线总金额 | ~$128B
本季度预期交割 | 0
有风险交易 | 0

## 里程碑追踪
里程碑追踪 — Milestone Tracking
Project Bridge — Broadcom收购VMware (~$61B)
里程碑 | 目标日期 | 实际日期 | 状态 | 备注
签署最终协议 | 2022-05 | 2022-05-26 | 已完成 | 现金+股票交易，~$61B
股东投票权登记日 | 2022-Q3 | 2022-09-30 | 已完成 | VMware股东投票权登记
HSR等待期届满（美国） | 2022-Q3 | 2022-Q3 | 已完成 | FTC未采取行动
EU Phase II调查启动 | - | 2022-12-20 | 延迟 | EU委员会启动深度调查
UK CMA批准 | 2023-Q2 | 2023-07-12 | 已完成 | 无条件批准
EU批准（有条件） | 2023-Q2 | 2023-07-19 | 延迟完成 | 需行为性救济措施
中国SAMR批准 | 2023-Q3 | 2023-08 | 已完成 | 附条件批准
交易交割完成 | 2023-Q4 | 2023-11-22 | 已完成 | VMware退市
协同效应实现（3年目标） | 2026-11 | 进行中 | 进行中 | 目标：$8.5B EBITDA增量
Project Symphony — Synopsys收购Ansys (~$35B)
里程碑 | 目标日期 | 实际日期 | 状态 | 备注
签署最终协议 | 2024-01 | 2024-01-16 | 已完成 | 现金+股票，~$35B
Ansys股东批准 | 2024-Q2 | 2024-05-22 | 已完成 | 股东大会投票通过
EU反垄断审查（报道） | 2024-Q4 | 2024-12-23 | 已完成 | Reuters报道EU将附条件批准
EU正式批准（Phase 1） | 2025-Q1 | 2025-01-10 | 已完成 | Phase 1即获批准，附条件（需剥离软件资产）
UK CMA批准 | 2025-Q1 | 2025-03-05 | 已完成 | 无条件批准
EU批准剥离资产买方 | 2025-Q2 | 2025-05-23 | 已完成 | 剥离资产买方获EU单独批准
中国SAMR批准 | 2025-Q3 | 2025-07-14 | 已完成 | 最后重大监管障碍
交易交割完成 | 2025-H1 | 2025-07-17 | 已完成 | 设计与仿真软件行业史上最大并购
Project Guardian — Alphabet/Google收购Wiz ($32B)
里程碑 | 目标日期 | 实际日期 | 状态 | 备注
首次接触 | 2024-Q2 | 2024-06 | 已完成 | Google首次接触Wiz，Wiz倾向IPO
谈判重启 | 2025-Q1 | 2025-01 | 已完成 | 特朗普就职后谈判加速
签署最终协议 | 2025-Q1 | 2025-03-18 | 已完成 | 全现金交易，$32B
监管分手费协议 | 2025-03 | 2025-03 | 已完成 | $3.2B分手费（如监管否决）
美国DOJ批准 | 2025-Q4 | 2025-11 | 已完成 | DOJ提前结束审查，无条件批准
EU无条件批准 | 2026-Q1 | 2026-02-10 | 已完成 | EU无条件批准
其他地区审批 | 2026-Q1 | 2026-02/03 | 已完成 | 以色列、UK、澳洲
交易交割完成 | 2026-Q1 | 2026-03-11 | 已完成 | Google史上最大收购完成
集成启动 | 2026-Q2 | 2026-03 | 进行中 | Wiz整合进Google Cloud

## 行动事项清单
行动事项清单 — Action Items
已归档行动事项（历史记录）
# | 行动事项 | 关联交易 | 负责人 | 截止日期 | 优先级 | 状态
1 | 准备Broadcom-VMware交易交割文件 | Project Bridge | Legal Team | 2023-11-15 | P0 | 已完成
2 | 跟进EU对VMware交易的Phase II调查进展 | Project Bridge | VP / Associate | 2023-06 | P1 | 已完成
3 | 协调中国SAMR对VMware交易的审批策略 | Project Bridge | MD / Legal | 2023-08 | P0 | 已完成
4 | 准备Synopsys-Ansys交易股东沟通材料 | Project Symphony | Analyst | 2024-05 | P1 | 已完成
5 | 跟进EU对Ansys交易的剥离资产买方审批 | Project Symphony | VP | 2025-05 | P0 | 已完成
6 | 跟进中国SAMR对Ansys交易的审批进度 | Project Symphony | MD / Legal | 2025-07 | P0 | 已完成
7 | 准备Google-Wiz交易的HSR申报文件 | Project Guardian | Legal / Analyst | 2025-04 | P0 | 已完成
8 | 监控EU对Wiz交易的反垄断审查进展 | Project Guardian | VP / Legal | 2026-01 | P0 | 已完成
9 | 协调Wiz交易的全球多地区审批 | Project Guardian | MD / Legal | 2026-02 | P0 | 已完成
当前活跃行动事项
# | 行动事项 | 关联交易 | 负责人 | 截止日期 | 优先级 | 状态
10 | 跟踪Broadcom-VMware协同效应实现进度（$8.5B EBITDA目标） | Project Bridge | VP / Analyst | 2026-11 | P1 | 进行中
11 | 监控Wiz与Google Cloud集成进展 | Project Guardian | Associate | 2026-Q2 | P2 | 进行中
12 | 准备已关闭交易的收费确认和发票 | 全部 | Analyst | 2026-05-15 | P1 | 进行中
13 | 归档已关闭交易的全部文档 | 全部 | Analyst | 2026-05-31 | P2 | 待启动

## 每周评审
每周交易评审 — Weekly Deal Review
评审日期：2026年5月10日
交易 | 一行状态 | 本周关键进展 | 未来两周里程碑 | 风险/障碍
Project Bridge (Broadcom/VMware) | 已于2023-11-22完成交割，处于整合后期 | 继续跟踪协同效应实现情况 | 无（交易已关闭） | 协同效应$8.5B EBITDA目标实现进度需持续监控，2026年11月为3年期限
Project Symphony (Synopsys/Ansys) | 已于2025-07-17完成交割，集成进展顺利 | 已完成全部监管流程和交易文件归档 | 无（交易已关闭） | EU要求的资产剥离已全部完成，无遗留风险
Project Guardian (Google/Wiz) | 已于2026-03-11完成交割，Wiz整合进Google Cloud中 | Wiz产品保持多云兼容性，Google Cloud安全能力增强 | 集成进度检查（2026年5月底） | 集成中的人才保留风险、多云兼容性承诺执行
管线汇总
指标 | 数值
活跃交易 | 0
已完成交易 | 3
管线总金额 | ~$128B
本季度预期交割 | 0
有风险交易 | 0
新mandate / Pitch | 待确认
归档进度 | 进行中
关键风险提示
1. Project Bridge协同效应风险：$8.5B EBITDA增量目标需在2026年11月前验证
2. Project Guardian集成风险：Wiz独立品牌定位与Google Cloud整合可能存在张力
3. 行业趋势：大型科技并购监管环境变化，需关注FTC/DOJ政策走向

## 顾问信息
交易顾问信息 — Deal Advisors
交易 | 收购方财务顾问 | 目标方财务顾问 | 收购方法律顾问 | 目标方法律顾问
Project Bridge | BofA Securities等 | Goldman Sachs, JPMorgan | Wachtell Lipton, O'Melveny, Cleary Gottlieb | Gibson Dunn
Project Symphony | Evercore（独家） | [未公开] | Goodwin Procter等 | [未公开]
Project Guardian | BofA Securities | [未公开] | Freshfields, Cleary Gottlieb | Fenwick & West, Cravath